## 개발리스트
기능별 상세 현황(2019.05.26현재)
영역 대분류 | 메뉴명 | 사용자 구분 | C | R | U | D | 추가기능1 | 추가기능2 | TEST | 안정화 | 비고 | 프로그램아이디 | 관련DB
로그인 | 회원가입 화면 | 함께밥상 | O | O
| 로그인 화면 | 함께밥상 | O | O
| App 사용 설명서 화면 | 함께밥상 | O | O
| SNS 로그인 화면 | 함께밥상 | O | O
카메라 | 카메라 팝업 화면 | 함께밥상 | O | O
| 앨범 들어가기 화면 | 함께밥상 | O | O | O
| 앨범 불러오기 화면 | 함께밥상 | O | O | O
사진 | 단어 검출 화면 | 함께밥상 | O | O
| 사전에 등록 화면 | 함께밥상 | O | O
검출 | 화면을 드래그하여 검출 문자 확인 화면 | 함께밥상 | O | O
| 검출 문자 확인 (Yes or NO) 화면 | 함께밥상 | O | O
| 단어의 뜻을 별도 지정하는 화면 | 함께밥상 | O | O
사전 | 단어 추가 화면 | 함께밥상 | O | O
| 단어 삭제 화면 | 함께밥상 | O | O
팝업 | 단어 뜻 팝업 화면 | 함께밥상 | O | O